## Ensimmäinen viikko tunnit
| ma | ti | ke | to | pe | la | su | Yhteensä
Atte | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
Lauri | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6
Dennis | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4
Sonja | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3
Sami | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
Ossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5

## Ensimmäinen viikko taskit
Tekopäivä | Tekijä | Tehtävä | Käytetty aika (h) |  | ma | ti | ke | to | pe | la | su | Yhteensä
|  |  |  | Jäljellä | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 5 | 1 | 1
ma | Lauri | Kirja luokka | 2 | Tehty | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 | 15
ti | Atte | Burndown-kaavio | 2 | yhteensä | [6 empty] | 16 | 16
ke | Lauri | Kirjavinkin lisääminen | 2
ke | Atte | Github Actions | 2
ke | Atte | cucumber | 2
to | Dennis | Tietokannan luonti | 1
pe | Sonja | Ohjeiden tulostaminen | 1
pe | Sami | UI:n luonti | 2
pe | Dennis | Tietokannan luonti (bugien selvitys) | 2
la | Ossi | checkstyle | 2:05
la | Ossi | cucumber | 2
la | Lauri | Kirjavinkkien listaaminen | 2
su | Sonja | READMEn päivitys | 1
su | Dennis | Dokumentaatiota | 1
su | Sonja | Dokumentaatiota | 1

## Toisen viikon tunnit
| ma | ti | ke | to | pe | la | su | Yhteensä
Atte | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6
Lauri | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6
Dennis | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6
Sonja | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6
Sami | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6
Ossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6
Odotellaan infoa

## Toisen viikon taskit
[5 empty] | ma | ti | ke | to | pe | la | su | Yhteensä
Tekopäivä | Tekijä | Tehtävä | Käytetty aika (h) | Jäljellä | 14 | 13 | 13 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1
ma | Atte | Burndown päivitys | 1 | Tehty | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 12 | 15 | 15 | ke | to | pe | la | su | Yhteensä
ma | Lauri | Haku case insensitive | 2 | yhteensä | [6 empty] | 16 | 16 | 13 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1
ti | Sami | InputIO refaktorointi | 2 | [6 empty] | Tehty | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 12 | 15 | 15
to | Atte | Vinkin poistaminen | 1 | [6 empty] | yhteensä | [6 empty] | 16 | 16
to | Dennis | Graafinen käyttöliittymä | 2
to | Sonja | Jacocon käyttöönottoa | 1
pe | Atte | Graafinen käyttöliittymä | 2
pe | Lauri | Videon lisäys | 1
pe | Dennis | Graafinen käyttöliittymä | 2
pe | Sami | Graafinen käyttöliittymä, yksikkötestit, linkin avaaminen | 3
la | Lauri | Vinkin poistaminen, artikkelin lisäys | 3
la | Dennis | Graafinen käyttöliittymä | 1
la | Sonja | Yksikkötestit | 4
su | Atte | Graafinen käyttöliittymä | 2
su | Dennis | Graafinen käyttöliittymä | 1
su | Sonja | ReadME:n päivitys | 1
su | Ossi | Graafinen käyttöliittymä, yksikkötestit, release | 4

## Kolmannen viikon tunnit
| ma | ti | ke | to | pe | la | su | ma2 | ti2 | ke2 | to2 | pe2 | yhteensä
Atte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
Lauri | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
Dennis | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6
Sonja | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6
Sami | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6
Ossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 6

## Kolmannen viikon taskit
Tekopäivä | Tekijä | Tehtävä | Käytetty aika (h) |  | ma | ti | ke | to | pe | la | su | ma2 | ti2 | ke2 | to2 | pe2 | Yhteensä
to | Sami | Mainin refaktorointi | 2 | Jäljellä | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 11 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2
to | Lauri | Tagien lisääminen | 6 | Tehty | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 13 | 13
la | Sami | Vinkkien listaus sivuilla | 1
la | Atte | Syötteen validointoi | 2
su | Sonja | CSS-muotoilu | 0.5
su | Atte | Cucumber-testit | 4
su | Ossi | Luettu sivumäärä | 1
su | Sonja | Vinkin muokkaaminen | 5.5
ti2 | Sami | Vinkin muokkaamisen korjaukset | 2
pe2 | Ossi | Vinkin muokkaaminen | 4
pe2 | Sami | Cucumber-testit muokkaukselle | 1
pe2 | Dennis | Listaa, hae ja poista | 6
pe2 | Sonja | Testien debuggaus | 1